## 수정사항
수정 사항
아이템
|  | 아이템 리소스 이미지 추가 | 2021.01.20
|  | 아이템 테이블 추가 | 2021.01.25
|  | 아이템 테이블,목록 추가, 변경 | 2021.01.28
스킬 아이템
|  | 스킬에 공격력 제거 | 2021.01.20
|  | 스킬 이미지 | 2021.01.21
|  | 스킬 수정 | 2021.01.25
|  | 스킬 교체 | 2021.01.26
|  | 스킬 교체, 테이블 추가 | 2021.01.27
|  | 스킬 테이블 추가 | 2021.01.28
버프
|  | 플레이어 이동속도 추가 | 2021.01.20
|  | 버프 획득 | 2021.01.21
|  | 버프 테이블 수정 | 2021.01.25
|  | 버프 테이블 추가, 변경 | 2021.01.28
수정해야 할 사항
|  |  |  | 우선순위 | 완료 | 목록 작성일 | 구현 완료일 | 설명
|  | 스킬, 아이템, 버프 를 스토리와 연결시켜서 작성 |  | 중간 |  | 2021.01.25
|  | 구현 완료 시 이미지와 함께 기획서 작성 |  | 낮음 |  | 2021.01.25
|  | 프로젝트에 아이템 적용 |  | 낮음 |  | 2021.01.28
|  | 프로젝트에 버프 적용 |  | 중간 |  | 2021.01.28
|  | 아이템 6개로 나눠서 구현 (색, 기능 바꾸기) |  | 높음 |  | 2021.01.29
|  | 스킬에 공격력 구현 |  | 높음 |  | 2021.01.29
|  | 플레이어 캐릭터 아이템&버프 구현 |  | 중간 |  | 2021.01.29
|  | 아이템 이펙트 위에 획득 가능 아이템 이미지 출력 |  | 높음 |  | 2021.01.29
|  | 캐릭터 스테이터스를 올려주는 아이템 구현 |  | 중간 | O | 2021.01.29 | 2021.01.29 | 아이템을 먹으면 랜덤으로 획득 완료
플레이어 캐릭터에 버프효과 구현

## Item
아이템
아이템 정의
아이템 목록
|  | 아이템 이름 | 설명 | 비고
|  | Item1 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
|  | Item2 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
|  | Itme3 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
|  | Item4 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
|  | Item5 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
|  | Item6 | 스테이지에 배치되는 아이템 | 해당 맵 Position에 배치
아이템 이미지
아이템 목록 스킬 개수에 맞게 변경
현재 총 스킬 일반공격 포함 7개
일반공격은 빼고 6개만
그럼 스테이지당 2개?
스킬을 보스전에서만 쓴다고 하면,,,
보스전에서만 드랍되는 아이템
아이템을 획득하면 캐릭터 스테이터스와 같이 오르는가?

## Item_Table
아이템
아이템 정의
아이템 테이블
|  | ID | Name | Stage | Image | Image Size x | Image Size y | Item Position x | Item Position y | Color | Destroy
|  | int | string | int | int | float | float | int | int | string | string
|  | 1 | Item 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Player Tag
|  | 2 | Item2 | 2 | 2 | [5 empty] | Player Tag
|  | 3 | Item3 | 3 | 3 | [5 empty] | Player Tag
|  | 4 | Item4 | 4 | 4 | [5 empty] | Player Tag
|  | 5 | Item5 | 5 | 5 | [5 empty] | Player Tag
|  | 6 | Item6 | 6 | 6 | [5 empty] | Player Tag
같은 이미지의 다른 색으로 ?
아이템 이펙트 위에 스킬 아이콘을 표시해서 유저가 알아보기 쉽게 만든다

## Skill
스킬 아이템
스킬 형식의 아이템
스킬 목록
|  | 스킬 이름 | 설명 | 비고
|  | 일반 공격 | 제일 기본적인 공격
다른 스킬 능력치에 베이스가 된다
|  | 빠른 공격 | 일반 공격이 빠르게 나간다 | 일반공격 Speed에 *N
|  | 샷건 | 발사체 개수 증가 | Skill의 투사체를 여러 개 넣는다
|  |  | 발사체 여러 개 발사 | y축에 랜덤값을 준다
|  | 화염방사 | 불 이미지의 투사체를 발사한다 | Fire 이미지 삽입
|  |  | 사거리가 짧다 | Destroy값을 짧게 설정
|  | 찌릿찌릿 | 사방으로 퍼지는 전기 공격 | x축과 y축 값을 랜덤으로 값을 준다
|  |  | 사방으로 퍼지는 만큼 정확도가 떨어진다 | 원하는 방향으로는 나가지 않는다
|  | 구름탄 | 연기 이미지 | Cloud 이미지 삽입
|  |  | 속도가 느리다 | x축에 가하는 값을 낮게 설정
|  |  | 탄이 멀어질수록 위로 뜬다 | Gravity값을 마이너스로 준다
|  | 탱탱볼 | 일반 투사체와 포물선을 그리는 포탄 발사 | x축과 y축 동시에 힘을 가한다
|  |  | Monster가 아닌 물체에 충돌하면 튀어오른다 | 바닥에 충돌하면 튀어오름
|  |  | 탄이 포물선을 그리며 떨어진다 | 점점 튀는 힘이 약해진다
|  | 화살 | 투사체 속도 증가 | x축으로 긴 투사체
|  |  | 사거리가 길다 | Destroy값을 투사체가 화면 밖으로 나가기 전까지
스킬 이미지
스킬 사용 의도를 더 작성하면 좋을것 같다
어떤 몬스터에 적용할것인가?
스토리와 연관되게 작성
보스 이미지 확인
맵 배치 확인

## Skill_Table
스킬 테이블
투사체 스테이터스 테이블
스킬 테이블
|  | ID | Name | Bullet Number | Collider x | Collider y | Bullet Speed | Bullet Position x | Bullet Position y | Gravity | Skill Image ID | Destroy Time | Image Size x | Image Size y
|  | int | string | int | float | float | int | float | float | float | int | float | float | float
|  | 1 | 일반 공격 | 1 | 0.45 | 0.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1
|  | 2 | 빠른 공격 | 1 | 0.45 | 0.65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | 3 | 샷건 | 1 | 0.45 | 0.65 | 15 | 0 | 1, -1 | 0 | 13 | 1
|  | 4 | 화염방사 | 1 | 0.7 | 0.7 | 10 | 5, -5 | 0, 1 | -0.3 | 14 | 0.5
|  | 5 | 찌릿찌릿 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5, -5 | 3, -1 | 3 | 15 | 0.5
|  | 6 | 구름탄 | 1 | 0.35 | 0.35 | 5 | 0 | 0 | -0.1 | 16 | 2
|  | 7 | 탱탱볼 | 1 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2
|  | 8 | 화살 | 1 | 1 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.2

## Buff
버프
플레이어의 능력치 증가
버프 목록
| 버프 이름 |  | 설명 | 비고
| 공격력 증가 |  | 스킬의 공격력이 증가 | Skill의 Attack값을 증가시킨다
| 공격 속도 증가 |  | 스킬의 이동 속도가 증가 | Skill의 x 값을 증가시킨다
| 최대 이동속도 증가 |  | 플레이어 최대 이동속도 증가 | Max Speed의 x 값을 증가시킨다
| 이동속도 증가 |  | 플레이어 이동속도 증가 | Speed의 x 값을 증가시킨다
| 점프 증가 |  | 플레이어 점프 증가 | Jump의 y 값을 증가시킨다
| 현재 HP 증가 |  | 플레이어 현재 HP 증가 | HP 값을 증가시킨다
| 최대 HP 증가 |  | 플레이어 최대 HP 증가 | Max HP 값을 증가시킨다
버프 이미지
플레이어 캐릭터의 스테이터스를 올려주는 버프와
캐릭터 자체에 효과를 주는 버프로 나눈다
플레이어 캐릭터의 스테이터스를 올려주는 방법
아이템을 먹으면 스테이터스 일정 수치 증가
아이템 획득과 스테이터스 증가를 한번에 한다
플레이어 캐릭터의 효과 버프
보스를 공략하는데 도움이 되는 버프
절대 피할수 없는 공격을 버프를 획득하여 회피

## Buff_Table
버프 테이블
플레이어 캐릭터 스테이터스 증가 테이블
능력치 테이블
| ID | Name | 초기 Status | Status 증가 값 | Image ID | Destroy Time | Buff Image Size x | Buff Image Size y | Buff Position
| int | string | int | int | int | float | float | float | String
| 1 | 공격력 증가 |  |  | 1 | 1.3 |  |  | Player Skill
| 2 | 공격 속도 증가 | [6 empty] | Player Skill
| 3 | 최대 이동속도 증가 | 15 | 1 |  |  |  |  | Player Max Speed
| 4 | 이동속도 증가 | 80 | 1 |  |  |  |  | Player Speed
| 5 | 점프 증가 | 50 | 1 |  |  |  |  | Player Jump
| 6 | 최대 HP 증가 | 100 | 10 |  |  |  |  | Player Max HP
| 7 | 현재 HP 증가 | 100 | 20 |  |  |  |  | Player HP